Acta de constitución del proyecto

1. Nombre del proyecto y fecha

| Nombre del proyecto | Sistema IoT de apoyo a la decisión para el destino del banano según su estado de maduración |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Edward Stivens Pinto Granados | Gerente del proyecto | Daniel Gómez Cano |
| Cliente | Isabela Agudelo López | Responsable | Santiago Avalo Monsalve |
| Fecha del acta | 5 de octubre de 2026 | Inicio / finalización | 6 de octubre / 16 de diciembre de 2026 |

2. Justificación

Hoy el destino de un lote de bananos (venderlo local, enviarlo lejos, procesarlo o descartarlo) se decide a ojo, sin datos objetivos de su etapa de maduración, y eso genera pérdidas por fruta que llega pasada o se vende por debajo de su valor posible. La temperatura y la humedad describen el ambiente	, no la madurez; el color de la cáscara sí, y un sensor RGB (TCS34725) es más barato y fácil de integrar que una cámara. Un modelo determinístico estima la etapa por color y un LLM, con una tabla de contexto y reglas, recomienda el destino y un valor de mercado estimado.

3. Objetivo

Entregar, a más tardar el 16 de diciembre de 2026, un prototipo IoT de bajo costo (ESP32-S3 + sensor RGB TCS34725) que, demostrado en vivo de punta a punta (sensor → nube → modelo → LLM → dashboard), clasifique la etapa de maduración de bananos no vistos con al menos 85 % de coincidencia (±1 etapa) y recomiende un destino comercial con un valor de mercado estimado en JSON válido.

4. Alcance

Definiciones. Maduración: etapa (E1–E4) según el color de la cáscara; es lo que el sensor mide y el modelo predice. Deterioro: no se mide; “deteriorado” es solo una etiqueta operativa del protocolo de etiquetado (criterio visual), sin conclusión sobre inocuidad.

| 4.1 Qué incluye (entregables principales) | 4.2 Qué NO incluye |
| --- | --- |
| - Nodo sensor ESP32-S3 + TCS34725, calibrado; transmisión continua ≥ 7 días con ≥ 95 % de lecturas recibidas. - Dataset propio de 25 bananos con doble etiquetado (acuerdo ±1 etapa ≥ 90 %; kappa reportado). - Clasificador de etapa (≥ 2 modelos, validación por banano, matriz de confusión) y backend con serie de tiempo. - LLM de decisión con JSON de esquema fijo (misma acción ≥ 90 % en 20 repeticiones), tabla de contexto y capa de reglas que bloquea decisiones absurdas. - Dashboard de punta a punta y documentación del repositorio. | - Cámara y visión por computador. - Otras frutas: solo banano. - Sensores de gas (MQ, SGP30/TVOC) y de etileno. - Precios de mercado reales en vivo y cadenas de suministro. - App Android nativa e inferencia dentro de la ESP32-S3. - Certificación de inocuidad o medir la descomposición con exactitud de laboratorio. - Regresión de días restantes (la vida útil sale de la tabla de contexto). |

5. Criterios de éxito (uno por interesado clave)

| Interesado | El proyecto salió bien si… |
| --- | --- |
| Docente (patrocinador) | Hay demo en vivo completa antes del 16 dic y el objetivo se cumple (sí/no), con informe de métricas (matriz de confusión, kappa). |
| Equipo de desarrollo | Los 5 hitos se cumplen en su fecha y el alcance no cambia sin aprobación escrita del patrocinador. |
| Cliente / usuario final | Valida la tabla de destinos y, tras la demo, confirma que la recomendación del dashboard le sirve para decidir el destino de un lote. |
| Quien opere y mantenga el prototipo | Reproduce la instalación y una lectura de punta a punta solo con el README, sin ayuda del equipo. |
| Universidad y programa | La entrega cumple las normas del curso (formato, fecha, integridad académica) y es reproducible desde el repositorio. |
| Proveedor del LLM | El uso respeta términos y cuotas de la API y el costo se mantiene dentro del presupuesto. |
| Proveedores de componentes | El hardware llega a más tardar el 14 oct, para tener el nodo funcionando el 21 oct. |
| Quien hoy decide a ojo | Revisa la escala de 4 etapas y confirma que corresponde a lo que reconocería a simple vista. |

6. Interesados clave

| Interesado y rol | Qué espera | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: Edward Stivens Pinto Granados | Resultados alineados con el acta, rigor y reproducibilidad; evalúa. | Alto | Alto | Gestionar de cerca: 15 min para ajustar y firmar; revisión en cada hito. |
| Equipo de desarrollo | Alcance realista, roles claros y un resultado demostrable. | Alto | Alto | Gestionar de cerca: reunión semanal y tablero de tareas. |
| Cliente / usuario final: Isabella Agudelo López | Decisión más objetiva sobre el destino del lote y menos pérdidas. | Alto | Alto | Gestionar de cerca: preguntarle qué sería un buen resultado; validar la tabla de contexto. |
| Docente: Álvaro Salazar Victoria | Repositorio y documentación reproducibles; llaves y costos de la API claros. | Bajo | Alto | Mantener informado: compartir el README y revisarlo con él antes de entregar. |
| Proveedor del servicio LLM | Uso dentro de sus términos y cuotas. | Alto | Bajo | Mantener satisfecho: respetar límites y vigilar el costo de la API. |
| Proveedores de componentes | Pedidos claros y a tiempo. | Bajo | Bajo | Monitorear: comprar de inmediato y tener un proveedor alterno. |
| Bodeguero o acopiador que hoy decide a ojo | Que su experiencia no sea reemplazada ni desconocida. | Bajo | Alto | Mantener informado e involucrar: usar su criterio para validar la escala. |

7. Supuestos

- Suponemos que el docente acepta un dataset propio, sin dataset externo.

- Suponemos que un solo sensor TCS34725 basta para el dataset y las pruebas; como lee un área pequeña, se hacen varias tomas por banano.

- Suponemos que los 25 bananos se consiguen en etapas distintas o se siguen desde un estado común, y cubren las etapas de interés.

- Suponemos que la escala de 4 etapas es suficiente y entendible para dos etiquetadores sin experiencia previa.

- Suponemos que la tabla de contexto (destinos, calidad mínima, tiempos de transporte, precios de referencia), definida por el equipo con base en la literatura y validada con un tendero si es posible, es suficientemente realista.

- Suponemos que contamos con WiFi estable, una ESP32-S3 y acceso a una API de LLM durante todo el proyecto.

- Suponemos que el docente y el cliente responden dudas y revisan los entregables en un máximo de 7 días hábiles.

8. Restricciones

- Plazo: cierre el 16 de diciembre de 2026 (unas 10 semanas); la maduración dura días y no se acelera sin alterar el experimento.

- Personas y horas: 5 estudiantes con 8h/semana cada uno; mínimo 2 etiquetadores independientes.

- Tecnología obligada: ESP32-S3 + TCS34725 (un nodo, sin cámara); modelo fuera de la ESP32-S3; LLM por API con salida JSON de esquema fijo validada por reglas.

- Presupuesto bajo: sensor RGB de 20000 a 80000 COP, ESP32-S3 ya disponible, contenedor y cableado.

- Datos: 25 bananos como tamaño de muestra, dataset propio y sin dataset externo.

9. Riesgos iniciales (alto nivel; se detallan en el módulo de riesgos)

| # | Riesgo | Consecuencia | Plan de respuesta | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dataset pequeño (25 bananos) o poco diverso, y etiquetado subjetivo. | Sobreajuste; métricas poco confiables. | Validar por banano, modelos simples, varias lecturas por sesión; criterios de etiquetado escritos antes, dos etiquetadores independientes y medición de acuerdo. | Responsable de datos/ML |
| 2 | Luz variable o color no uniforme del banano (el sensor lee un área pequeña). | Lecturas RGB ruidosas o sesgadas. | Contenedor oscuro con LED propio, calibración con blanco/gris y promedio de varias tomas. | Responsable de hardware |
| 3 | Alucinaciones o inconsistencia del LLM. | Decisiones absurdas o cambiantes. | Esquema JSON cerrado, capa de reglas validadora y prueba de consistencia de 20 repeticiones. | Responsable de backend/LLM |
| 4 | Retraso en la compra del sensor o bananos que maduran más rápido de lo previsto. | Se pierde la ventana de recolección. | Comprar el sensor de inmediato, escalonar la compra de bananos y dejar holgura en el cronograma. | Gerente del proyecto |

10. Hitos principales

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| H1. Acta firmada y reunión de arranque | 9 oct 2026 |
| H2. Nodo sensor montado, calibrado y transmitiendo (hardware comprado a más tardar el 14 oct) | 21 oct 2026 |
| H3. Dataset de 25 bananos recolectado, limpio y con doble etiquetado | 18 nov 2026 |
| H4. Clasificador de etapa validado; LLM, tabla de contexto y capa de reglas operando | 2 dic 2026 |
| H5. Integración de punta a punta (dashboard), pruebas de criterios, documentación y entrega final | 16 dic 2026 |

11. Aprobación

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Edward Stivens Pinto Granados | Patrocinador (autoriza) | 28/09/2026 |  |
| Daniel Gómez Cano | Gerente del proyecto (acepta) | 25/09/2026 |  |
| Isabella Agudelo López | Cliente (conforme) | 2/10/2026 |  |